## Sheet1
Número | Tarea a realizar | Mes | Julio | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | Fecha inicio | Fecha límite
|  | Semana del año | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | Trabajo teórico | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-09
1.1 | Revisión de literatura | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-09
1.2 | Diseño de función de costo MHE | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-02
1.3 | Diseño del modelo del vehículo | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-02
1.4 | Diseño de restricciones geométricas | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-02
1.5 | Revisión de controlador | [22 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-09
1.6 | Establecer marco de testeo | [22 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-09
2 | Implementación en simulación | [22 empty] | 2024-08-12 | 2024-09-06
2.1 | Estudiar CasADi e implementación en MATLAB | [22 empty] | 2024-08-12 | 2024-08-16
2.2 | Crear código de simulación | [22 empty] | 2024-08-12 | 2024-08-16
2.3 | Generar gráficos | [22 empty] | 2024-08-19 | 2024-08-23
2.4 | Iterar hasta obtener resultados óptimos | [22 empty] | 2024-08-19 | 2024-09-06
3 | Implementación en plataforma de hardware | [22 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-20
3.1 | Estudiar manual de usuario del vehículo | [22 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-13
3.2 | Comprobar adquisición de datos | [22 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-20
3.3 | Crear código de prueba | [22 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-13
4 | Pruebas de campo | [22 empty] | 2024-09-23 | 2024-11-01
4.1 | Estudiar manual de usuario de GPS RTK | [22 empty] | 2024-09-23 | 2024-09-27
4.2 | Implementar RTK en el vehículo | [22 empty] | 2024-09-23 | 2024-09-27
4.3 | Realizar pruebas | [22 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-11
4.4 | Iterar hasta obtener resultados óptimos | [22 empty] | 2024-10-14 | 2024-11-01
5 | Realización del informe | [22 empty] | 2024-11-04 | 2024-12-20
A | Hito correcta simulación del proyecto. | [23 empty] | 2024-09-06
B | Hito correcta implementación física del proyecto | [23 empty] | 2024-10-11
C | Hito recopilación de datos comparativos a analizar | [23 empty] | 2024-11-01

## Bitacora_Semanal
Semana año | Semana | Fecha de inicio | Tareas realizadas | Resultados obtenidos | Problemas encontrados | Soluciones propuestas | Comentarios adicionales
Semana 31 | Semana 1 | 2024-07-29
Semana 32 | Semana 2 | 2024-08-05
Semana 33 | Semana 3 | 2024-08-12
Semana 34 | Semana 4 | 2024-08-19
Semana 35 | Semana 5 | 2024-08-26
Semana 36 | Semana 6 | 2024-09-02
Semana 37 | Semana 7 | 2024-09-09
Semana 38 | Semana 8 | 2024-09-16
Semana 39 | Semana 9 | 2024-09-23
Semana 40 | Semana 10 | 2024-09-30
Semana 41 | Semana 11 | 2024-10-07
Semana 42 | Semana 12 | 2024-10-14
Semana 43 | Semana 13 | 2024-10-21
Semana 44 | Semana 14 | 2024-10-28
Semana 45 | Semana 15 | 2024-11-04
Semana 46 | Semana 16 | 2024-11-11
Semana 47 | Semana 17 | 2024-11-18
Semana 48 | Semana 18 | 2024-11-25
Semana 49 | Semana 19 | 2024-12-02
Semana 50 | Semana 20 | 2024-12-09